PAKTUMSZERVEZET

MUNKATERV

és

RENDEZVÉNYTERV

2018-2021 évekre

„HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGVALÓSÍTÁSA A TISZAKÉCSKEI ÉS A KECSKEMÉTI JÁRÁSBAN”

TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00003 azonosító számú projekt

Konzorciumvezető: Tiszakécske Város Önkormányzata

Készítette:

Nyugat Pannon Nonprofit Kft.

Tiszakécske, 2018. október 24.

Előzmények

A konzorciumvezető Tiszakécske Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel konzorciumi partnerségben a Paktum elindításával a gazdaságfejlesztési koordinációban és közösségfejlesztésben jelentős szerepet vállal, projektjavaslatot nyújtott be a TOP-5.1.2-16 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című felhívásra. A projektjavaslat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés 2018. szeptember 27-én hatályba lépett.

A foglalkoztatási program stratégiájának és az ahhoz kapcsolódó 3 éves akciótervének végrehajtására,
- összhangban az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival - a létrehozott gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás, azaz paktum megvalósítása és fenntartása során

- Irányító Csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb testület)

- Foglalkoztatási fórum (partnerség)

- a menedzsment feladatok ellátására létrehozott Paktum iroda

felállítása és működtetése szükséges, melynek ügyrendje mellett a keretrendszert a tevékenységeket összefoglaló munkaterv és reálisan kidolgozott költségvetés biztosítja.

Irányító csoport tagjai a partnerségi csoportokat megfelelően reprezentáló, szakmai tapasztalattal, szavazati joggal rendelkező személyek:

- Tiszakécske Város Önkormányzatának képviselője (1 fő)

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal képviselője (1 fő)

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület képviselője (1 fő)

- Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat képviselője (1 fő)

- Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője (1 fő)

Irányító csoport feladatai a paktumban foglaltak végrehajtása:

- információt gyűjt és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,

- feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,

- kidolgozza a Foglalkoztatási Paktum éves munkaprogramját,

- koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között,

- beszámol a Foglalkoztatási Fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről,

- segíti a térségi, megyei partnerségi kapcsolatok fejlődését.

Foglalkoztatási fórum feladatai:

- tájékozódik a térség munkaerő-piaci helyzetéről, elemzi a felmerülő problémák okait, és erről információt szolgáltat az érdekeltek számára,

- munkaerő-piaci projektjavaslatokat fogalmaz meg, javaslatokat ad az éves munkaprogramhoz,

- megvitatja és elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról,

- biztosítja a térségi szereplők közötti információáramlást és a vélemények cseréjét,

- segíti a szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, a partnerségek kialakulását.

Paktum iroda feladatai:

- Szolgáltatási feladatokat lát el:

  - a Foglalkoztatási Partnerség működését szervezi,

  - a partneri kapcsolattartás, vállalkozói kapcsolattartás feladatait végzi, partnerségi fórumokat, rendezvényeket szervez,

  - információkat gyűjt, szolgáltat, továbbít és megoszt a partnerségen belül a gazdasági és foglalkoztatási helyzetről, valamint a pályaválasztásról, pályaorientációról,

  - elvégzi a Paktum portál folyamatos aktualizálását,

  - tájékoztatást ad a vállalkozók számára támogatási és hitel lehetőségekről,

  - közvetíti a vállalkozások által feltárt problémákat a releváns szakmai szervezetek és hatóságok felé,

  - a munkahelyteremtést, - és megtartást, valamint a munkavállalást segítő tájékoztatás nyújt,

  - foglalkoztatás-bővítéssel járó projektötleteket dolgoz ki,

  - a foglalkoztatást segítő képzéseket, tréningeket kezdeményez a vállalkozási igények alapján,

  - szakértői tanácsadást folytat a partnerek és a célcsoport számára;

- Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el:

  - üléseket hív össze, jegyzőkönyveket vezet, döntéseket regisztrál,

  - biztosítja a Paktum szerveinek működési technikai feltételeit, koordinálja a Paktumban folyó közös munkát,

  - a sajtónyilvánosságot biztosítja,

  - a Paktum külső és belső kapcsolatait (más Paktumokkal való kapcsolatokat is) gondoz;

- Monitoring, értékelési tevékenységet lát el:

  - a Paktum eredményeit monitorozza, értékeli,

  - összefoglaló jelentéseket készít az éves munkaprogram és költségvetés teljesítéséről és felhívja a figyelmet az eltérésekre.

Jelen munkaterv tartalmazza a szervezetrendszer működésével kapcsolatos éves üléstervet és rendezvény-naptárt, amely segíti a hatékony működést.

A munkatervet a projekt megvalósításának ideje alatt aktualizálni, de legalább fél évente felülvizsgálni, szükség szerint módosítani szükséges.

Éves ülésterv

|  | Ülés megnevezése | Időpontja, helyszíne | Célja | Elvárt eredmények | Meghívottak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Foglalkoztatási fórum alakuló ülés | 2018. október 25. Tiszakécske | Foglalkoztatási fórum alakuló ülése, paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó, paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása. A térség foglalkoztatási helyzetét bemutató helyzetelemzés és paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó foglalkoztatási stratégia bemutatása. | Megalakult Foglalkoztatási fórum, aláírt partnerséget megalapító dokumentum. Bemutatott helyzetelemzés, stratégia. | Paktum partnerség tagjai |
| 2 | 1 Irányító Csoport ülés | 2018. október 29. Kecskemét | A térség Paktum Irányító Csoportjának megalakulása, Paktum iroda felállítása. A foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására munkaprogram, ügyrend, munkaterv, stratégiai célrendszer megvalósítását szolgáló projekttervek bemutatása. Foglalkoztatás, képzések megkezdésének előkészítése. | Megalakult Irányító Csoport felállt Paktum iroda. Bemutatott munkaprogram, ügyrend, munkaterv, projekttervek. Megvitatott foglalkoztatás és képzés indítás. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 3 | 2. Irányító Csoport ülés | 2019. március, Kecskemét | Foglalkoztatás, képzések megkezdésének megvitatása, javaslatok megfogalmazása, Első közbenső indikátor monitoring és jelentés értékelése. 1. Foglalkoztatási fórum, Munkavállalói tájékoztató rendezvény 1, Workshop-sorozat 1 előkészítése. | Értékelt Foglalkoztatás, képzések megkezdése, Első közbenső indikátor monitoring és jelentés. Előkésztett 1. Foglalkoztatási fórum, Munkavállalói tájékoztató rendezvény 1, Workshop-sorozat 1 | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 4 | 1. Foglalkoztatási fórum | 2019. március, Tiszakécske | Tájékozódás a térség munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő problémák okainak elemzése; információ szolgáltatása az érdekeltek számára; a munkaerő-piaci projektjavaslatok megfogalmazása; a szereplők közötti információáramlás és a vélemények csere biztosítása; a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásának, a partnerségek kialakulásának segítése | Tájékoztatott 30 fő meghívott | Paktum partnerség tagjai |
| 5 | 3. Irányító Csoport ülés | 2019. április, Tiszakécske | Vállalkozói megbeszélések helyi termék 1 előkészítése. Munkaterv és költségterv fél éves felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Előkészített Vállalkozói megbeszélések helyi termék 1. Felülvizsgált, szükség szerint módosított munkaterv és költségterv. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 6 | 4. Irányító Csoport ülés | 2019. július, Tiszakécske | Második közbenső indikátor monitoring és jelentés értékelése. 2. foglalkoztatási Fórum, Vállalkozói megbeszélések helyi termék 1, Workshop-sorozat 2, Pályaválasztási napok előkészítése. Irányító Csoport éves beszámoló előkészítése. | Értékelt Második közbenső indikátor monitoring és jelentés. Előkésztett 2. foglalkoztatási fórum, Vállalkozói megbeszélések helyi termék 1, Workshop-sorozat 2, Pályaválasztási napok. Előkésztett Irányító Csoport éves beszámoló. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 7 | 2. Foglalkoztatási fórum | 2019. szeptember, Tiszakécske | Tájékozódás a térség munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő problémák okainak elemzése; információ szolgáltatása az érdekeltek számára; a munkaerő-piaci projektjavaslatok megfogalmazása; további javaslatok előkészítése az éves munkaprogramhoz; a szereplők közötti információáramlás és a vélemények csere biztosítása; a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásának, a partnerségek kialakulásának segítése. Irányító Csoport beszámoló bemutatása és megvitatása az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. | Bemutatott és megvitatott Irányító Csoport beszámoló az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. Tájékoztatott 30 fő meghívott | Paktum partnerség tagjai |
| 8 | 5. Irányító Csoport ülés | 2019. október, Tiszakécske | Pályaválasztási napok előkészítése. Munkaterv és költségterv fél éves felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Előkészített Pályaválasztási napok. Felülvizsgált, szükség szerint módosított munkaterv és költségterv. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 9 | 6. Irányító Csoport ülés | 2020. január, Tiszakécske | Harmadik közbenső indikátor monitoring és jelentés értékelése. 3. Foglalkoztatási fórum, Workshop-sorozat 3 előkészítése. Pályaválasztási napok eredményeinek értékelése. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Értékelt Harmadik közbenső indikátor monitoring és jelentés, Pályaválasztási napok. Előkészített 3. Foglalkoztatási fórum, Workshop-sorozat 3. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 10 | 3. Foglalkoztatási fórum | 2020. március, Tiszakécske | Tájékozódás a térség munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő problémák okainak elemzése; információ szolgáltatása az érdekeltek számára; a munkaerő-piaci projektjavaslatok megfogalmazása; a szereplők közötti információáramlás és a vélemények csere biztosítása; a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásának, a partnerségek kialakulásának segítése | Tájékoztatott 30 fő meghívott | Paktum partnerség tagjai |
| 11 | 7. Irányító Csoport ülés | 2020. április, Tiszakécske | Munkavállalói tájékoztató rendezvény 2 előkészítése. Munkaterv és költségterv fél éves felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Előkésztett Munkavállalói tájékoztató rendezvény 2. Felülvizsgált, szükség szerint módosított munkaterv és költségterv. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 12 | 8. Irányító Csoport ülés | 2020. július, Tiszakécske | Negyedik közbenső indikátor monitoring és jelentés értékelése. 4. Foglalkoztatási fórum, Workshop-sorozat 4, Vállalkozói megbeszélések helyi termék 2 előkészítése. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. Irányító Csoport éves beszámoló előkészítése. | Értékelt Negyedik közbenső indikátor monitoring és jelentés. Előkészített 4. Foglalkoztatási fórum, Workshop-sorozat 4., Vállalkozói megbeszélések helyi termék 2. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. Előkészített Irányító Csoport éves beszámoló. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 13 | 4. Foglalkoztatási fórum | 2020. szeptember, Tiszakécske | Tájékozódás a térség munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő problémák okainak elemzése; információ szolgáltatása az érdekeltek számára; a munkaerő-piaci projektjavaslatok megfogalmazása; további javaslatok előkészítése az éves munkaprogramhoz; a szereplők közötti információáramlás és a vélemények csere biztosítása; a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásának, a partnerségek kialakulásának segítése. Irányító Csoport beszámoló bemutatása és megvitatása az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. | Bemutatott és megvitatott Irányító Csoport beszámoló az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. Tájékoztatott 30 fő meghívott | Paktum partnerség tagjai |
| 14 | 9. Irányító Csoport ülés | 2020. október, Tiszakécske | Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése; Vállalkozói megbeszélések helyi termék 2 előkészítése. Munkaterv és költségterv éves felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Értékelt munkaerőpiaci szolgáltatások; előkészített Vállalkozói megbeszélések helyi termék 2 Felülvizsgált, szükség szerint módosított munkaterv és költségterv. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 15 | 10. Irányító Csoport ülés | 2021. január, Tiszakécske | Ötödik közbenső indikátor monitoring és jelentés értékelése. Foglalkoztatási fórum előkészítése; munkaterv és költségterv felülvizsgálata; ötödik közbenső indikátor monitoring jelentéshez tapasztalatok megvitatása, értékelése. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Értékelt Ötödik közbenső indikátor monitoring és jelentés. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. Előkészített Foglalkoztatási fórum 3; felülvizsgált munkaterv és költségterv; értékelt ötödik közbenső indikátor monitoring jelentés. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 16 | 5. Foglalkoztatási fórum | 2021. március, Tiszakécske | Irányító Csoport beszámolójának megvitatása az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról; tájékozódás a térség munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő problémák okainak elemzése; információ szolgáltatása az érdekeltek számára; a munkaerő-piaci projektjavaslatok megfogalmazása; további javaslatok előkészítése az éves munkaprogramhoz; a szereplők közötti információáramlás és a vélemények csere biztosítása; a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásának, a partnerségek kialakulásának segítése | Tájékoztatott 30 fő meghívott | Paktum partnerség tagjai |
| 17 | 11. Irányító Csoport ülés | 2021. április, Tiszakécske | Projekt zárás feltételeként minősítés megszerzésének előkészítése. Munkaterv és költségterv fél éves felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Előkészített Paktum minősítési eljárás megszerzés. Felülvizsgált, szükség szerint módosított munkaterv és költségterv. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 18 | 12. Irányító Csoport ülés | 2021. június, Tiszakécske | 6. Foglalkoztatási fórum, sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény előkészítése. Irányító Csoport éves beszámoló előkészítése. Munkaerőpiaci szolgáltatások értékelése. | Előkészített 6. Foglalkoztatási fórum, sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény. Előkészített Irányító Csoport éves beszámoló. Értékelt Munkaerőpiaci szolgáltatások. | Irányító Csoport tagjai ügyrend szerint |
| 19 | 6. Foglalkoztatási fórum | 2021. június, Tiszakécske | A megvalósult program értékelése; tájékozódás a térség munkaerő-piaci helyzetéről; a felmerülő problémák okainak elemzése; információ szolgáltatása az érdekeltek számára; a munkaerő-piaci projektjavaslatok megfogalmazása; további javaslatok előkészítése az éves munkaprogramhoz; a szereplők közötti információáramlás és a vélemények csere biztosítása; a szereplők közötti kezdeményezések összehangolásának, a partnerségek kialakulásának segítése a fenntartási időszakra. Irányító Csoport beszámoló bemutatása és megvitatása az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. | Bemutatott és megvitatott Irányító Csoport beszámoló az éves munkaprogram és költségvetés végrehajtásáról. Tájékoztatott 30 fő meghívott. | Paktum partnerség tagjai |

Rendezvénynaptár

|  | Rendezvény címe | Típusa (tájékoztató, partnerségépítő, projektfejlesztő, egyeztető stb.) | Időpontja, helyszíne | Célja | Elvárt eredmények | Meghívottak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Munkavállalói tájékoztató rendezvény 1 | tájékoztató | 2019. március, Tiszakécske | Munkaerő-piaci igényeken alapulva a munkaerő-piaci szolgáltatásba bevontak, részesítettek számának növelése | min. 40 fő résztvevő | • Területi foglalkoztatottak • Területi álláskereső célcsoportok képviselői • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 2 | Workshop-sorozat 1 | tájékoztató, partnerségépítő | 2019. április, Tiszakécske | Munkáltatói márkaépítés, munkaerő megtartás: munkáltatói márka stratégia és támogató rendszer létrehozása, a vállalat működéséhez szükséges tehetségeket odavonzása, a munkatársakat a legjobb teljesítményre ösztönzése kérdéseinek megválaszolása. | min. 30 fő résztvevő | • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 3 | Vállalkozói megbeszélések helyi termék 1 | tájékoztató, egyeztető | 2019. július, Tiszakécske | A helyi vállalkozások újra befektetéseinek elősegítése, külső befektetők vonzása a helyi gazdaság megerősítése szempontjából | min. 15 fő résztvevő | • Területi önkormányzatok • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 4 | Workshop-sorozat 2 | tájékoztató, partnerségépítő | 2019. szeptember, Tiszakécske | Vezetői önismeret fejlesztése, vezetői feladatok a munkavállalókat vonzó munkakörnyezetben: saját és mások viselkedési stílusának felismerése, sikeresebb kommunikáció, hatékonyabb együttműködés vezetőtársainkkal, munkatársainkkal. | min. 30 fő résztvevő | • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 5 | Pályaválasztási napok | tájékoztató, pályaorientációs | 2019. október, Tiszakécske | A fiatalok pályaválasztási lehetőségeinek munkaerő-piaci igényekhez igazított bemutatása, ezzel a vállalkozások igényeinek megfelelő képzésbe irányított fiatalok számának növelése | min. 200 részvevő | • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői • pályaválasztás előtt álló és végzős fiatalok |
| 6 | Workshop-sorozat 3 | tájékoztató, partnerségépítő | 2020. március, Tiszakécske | A munka az életünk fontos része - hogyan alakítható és tartható egyensúlyban a magánéletünkkel? rugalmas foglalkoztatási lehetőségek megismerése, hazai gyakorlatokkal, követhető és követésre méltó példákkal | min. 30 fő résztvevő | • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 8 | Munkavállalói tájékoztató rendezvény 2 | tájékoztató | 2020. július, Tiszakécske | Munkaerő-piaci igényeken alapulva a munkaerő-piaci szolgáltatásba bevontak, részesítettek számának növelése | min. 40 fő résztvevő | • Területi foglalkoztatottak • Területi álláskereső célcsoportok képviselői • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 7 | Workshop-sorozat 4 | tájékoztató, partnerségépítő | 2020. szeptember. Tiszakécske | Befogadó munkahelyek: a munkavállalói élményprogram annak összefoglalása, hogy milyen érzést nyújt egy adott munkahely, ennek részeként az új munkatársak sikeres beilleszkedéséhez tudatosan felépített támogató programra szükségessége a céghez való belépéstől és a munkakör teljes körű ellátásának eléréséig. | min. 30 fő résztvevő | • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 8 | Vállalkozói megbeszélések helyi termék 2 | tájékoztató, egyeztető | 2020. október, Tiszakécske | A helyi vállalkozások újra befektetéseinek elősegítése, külső befektetők vonzása a helyi gazdaság megerősítése szempontjából | min. 15 fő résztvevő | • Területi önkormányzatok • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői |
| 9 | Sajtónyilvános ünnepélyes projekt zárórendezvény | tájékoztató, értékelő | 2021. június, Tiszakécske | Projekt eredményeinek értékelő bemutatása és megismertetése a sajtó és a szélesebb körű nyilvánosság felé. | min. 20 fő résztvevő, 2 db sajtómegjelenés | • Területi önkormányzatok • Területi vállalkozások • Területi gazdasági és foglalkoztatási partnerség szereplői • Sajtó |