1. A projekt elnevezése, ágazat:

A projekt teljes neve: Vállalkozásbarát környezet kialakítását célzó programok megvalósítása szektorokon átívelő partnerségben A projekt rövidített neve: „A jövő vállalkozói” iskolai programok indítása Ágazat: oktatás.

2. A projekt indokoltsága, stratégiai illeszkedés, szinergiák

A vállalkozói szemlélet kialakulása, a megfelelő vállalkozói készségek megléte a gazdasági fejlődés alapját képezik. A fenntartható gazdasági fejlődéshez szükség van a fiatalok kreativitására és innovációira. Ma Magyarországon a vállalkozói léttel szemben még sok esetben ellenérzések vannak, és az „ügyeskedő, trükköző” vállalkozó képe ugrik be sokaknak, pedig a KKV-k kiemelt szerepet töltenek be a foglalkoztatásban is, és az ő fejlődésük a térség jövőjének záloga is egyben. A 2008-ban kezdődő válság és a jóléti rendszerek fenntarthatatlansága arra is ráébresztette Magyarországot, az EU tagállamait és a világ más országait, hogy az öngondoskodó szemléletre nagy szükség van. A fiatalokat szembesíteni kell azzal, hogy a vállalkozói szemlélettel, készségekkel felvértezett állampolgárok sikeresebben állnak helyt a világban, a munkahelyeken, legyenek akár vállalkozás tulajdonosok, vagy egy vállalkozás, vagy akár egy közintézmény alkalmazottjai. A jelenlegi iskolarendszer nem készíti fel a fiatalokat a munka világára, de a vállalkozói létre sem. Ezt a problémát szektorok közötti partnerségben kell orvosolni az oktatási intézmények, önkormányzatok, civil szervezetek vállalkozók, vállalkozásfejlesztési intézmények, pénzintézetek bevonásával. Szükséges a vállalkozók számára támogató környezetet biztosítani, bevezetni az oktatásba a vállalkozói ismereteket, vállalkozói kultúrát, és megfelelő szakmai és pénzügyi támogatást kell nyújtani a fiatalok kezdő vállalkozásainak. Minél nagyobb a vállalkozási lét és a működő vállalkozások elismertsége egy közösségben, annál könnyebb a keretfeltételeket biztosítani (információk, pénzügyi, szakmai tanácsadás), és az üzleti, vállalkozási lehetőségeket azonosítani és megvalósítani. A kvalifikált fiatalok helyben tartásához is nagy szükség van erre a projektre, hiszen a felkészített fiatalok nagyobb eséllyel találják meg vállalkozóként helyben, a térségben a boldogulásukat, főként a helyhez nem kötött on-line végezhető munkák, szolgáltatások területén. A projekt elsősorban a foglalkoztatási stratégia alábbi intézkedéseinek megvalósítását szolgálja, és biztosítja az illeszkedést és a szinergiákat: 1.1. Helyi gazdasági potenciál növelését segítő szolgáltatások. 2.1 Paktum együttműködés és fejlesztések megtervezése és követése

3. A projekt céljai

Átfogó célok: Vállalkozói kultúra ösztönzése, vállalkozások létrejöttét támogató környezet biztosítása, vállalkozói aktivitás növelése Közvetlen célok: Iskolai programok megvalósítása a vállalkozói kultúra elterjesztése, a vállalkozóvá válás elősegítése, vállalkozási ötletek felszínre kerülése érdekében

4. Célcsoportok

Közvetlen célcsoport: - Meglévő KKV-k - Általános iskolák és középfokú intézmények tanulói, felsőoktatási intézmények hallgatói Közvetett célcsoport: oktatási intézmények, Vállalkozásfejlesztési szervezetek. A projekt által érintett földrajzi terület: a tiszakécskei foglalkoztatási paktum területe.

5. Projektgazda, partnerek

A lehetséges projektgazda: Kecskeméti Szakképzési Centrum Partnerek: Önkormányzatok További oktatási intézmények Kecskeméti Tankerületi Központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Vállalkozások Felnőttképző intézmények Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Civil szervezetek

6. A projekt tevékenységei:

A felnövekvő generációt az általános iskolától kezdve egészen a felsőoktatásig fel kell vértezni a vállalkozási készségekkel, hogy sajátítsák el a vállalkozói szemléletet, európai vállalkozói kultúrát. A projekt keretében 5 db iskolában kísérleti program megvalósítása a vállalkozási készségek fejlesztése, a jövő vállalkozóinak nevelése érdekében (lehetséges tartalom: pedagógusok felkészítése, iskolai vállalkozási szakkörök indítása, tantervekbe beépítés, interaktív előadások és gyakorlati foglalkozások, üzleti terv versenyek, nyári vállalkozói táborok szervezése stb.). A program indítását megelőzi a létező kezdeményezések feltérképezése és a „Jövő vállalkozói” program kidolgozása. A záró kiadványban a projekt eredményeinek bemutatása mellett ajánlások is megfogalmazódnak az iskolai programok továbbfejlesztésére, és a kezdő vállalkozások támogatására vonatkozóan. A program keretében létrejött életképes vállalkozási ötleteket a program záró szakaszában kiajánljuk a partnerségben részt vevő vállalkozásfejlesztő szervezetek számára, akik saját eszközeikkel segítséget nyújtanak a megvalósításukhoz.

7. Várható eredmények, indikátorok, monitoring

Megvalósult iskolai programok száma (5 db) Iskolai programokban résztvevők száma (50 fő) Monitoring: éves jelentések alapján.

8. Horizontális szempontok

A projektet úgy kell megvalósítani, hogy minden, valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek minősülő célcsoport hozzáférjen. Biztosítani kell a részletes, minél szélesebb körű információáramlást. Fontos, hogy a pályázó szervezet kommunikációjában esélytudatosságot fejezzen ki, nem közvetít szegregációt, előítéletet. A projekt megvalósítása során előnyben részesíti a környezeti rendszerrel rendelkező beszállítókat/tanácsadó szervezeteket. Kiadvány készítésekor különös figyelmet fordít az újrahasznosított papírhasználatra, a több oldalas nyomtatásra

9. Költségvetés

EU támogatás: 41 940 000 Ft Saját forrás: 4 660 000 Ft Összesen: 46 600 000 Ft Projektmenedzsment: 3 600 000 Ft Iskolai programkidolgozás: 3 000 000 Ft Pedagógusok és mentorok felkészítő programja: 3 000 000 Ft Iskolai programok megvalósítása: 35 000 000 Ft Záró kiadvány: 2 000 0000 Ft

10. A megvalósítás ütemezése

A projekt kezdése: 2019. január A projekt zárása: 2020. december

Gantt táblázat a megvalósítás ütemezéséhez:

| Hónap/ Tevékenység | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. tevékenység |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektme-nedzsment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programfejlesztés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pedagógusok, közreműködő mentorok felkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programok megvalósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Záró kiadvány, a projekt értékelése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |